## Matriz_casos_prueba
ID | Objetivo | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia | Bugs Reports | Observaciones
CP-001 | Verificar el inicio de sesión con credenciales válidas. | Tener una cuenta registrada y encontrarse con la sesión cerrada. | Correo registrado y contraseña válida | 1. Ingresar a despensalo.cl. | El sistema inicia sesión y muestra la pantalla principal con los módulos disponibles para el usuario. | El sistema permitió iniciar sesión correctamente y mostró la pantalla principal con los módulos disponibles para el usuario. | Aprobado | EV-CP001-01 EV-CP001-02 | No aplica
2. Seleccionar Ingresar.
3. Escribir el correo registrado.
4. Escribir la contraseña válida.
5. Presionar Ingresar a Despénsalo.
CP-002 | Comprobar la validación ante una contraseña incorrecta. | Tener una cuenta registrada y encontrarse con la sesión cerrada. | Correo registrado y contraseña incorrecta: ClaveIncorrecta123. | 1. Ingresar a despensalo.cl. | El sistema rechaza el acceso, informa que las credenciales no son válidas y mantiene al usuario fuera de la cuenta. | El sistema rechazó el inicio de sesión, mantuvo al usuario en la pantalla de acceso y mostró un mensaje en ingles “Invalid login credentials”. | Aprobado | EV-CP002 | BUG-001 -->EV-CP002-01 | Bugs asociado, revisar archivo Bug_Reports.xlsx
2. Escribir el correo registrado.
3. Ingresar una contraseña incorrecta.
4. Presionar Ingresar a Despénsalo.
CP-003 | Verificar que se pueda registrar correctamente un producto en el inventario. | Tener la sesión iniciada y encontrarse en el módulo Inventario. | Nombre: Fideos QA. | 1. Entrar a Inventario. | El producto se guarda y aparece en el inventario con el nombre, unidad, stock y precio ingresados. Los indicadores relacionados se actualizan. | El sistema registró correctamente el producto “Fideos QA” y lo mostró en el inventario con la marca Miraflores, formato de 400 gr, una unidad disponible, stock mínimo de 1, stock objetivo de 2, fecha de vencimiento 06/06/2027 y precio unitario de $1.000. Además, lo clasificó como producto con stock bajo. | Aprobado | EV-CP003-01 EV-CP003-02
|  |  | Marca: Miraflores | 2. Presionar + Producto.
|  |  | Formato: Paquete 400 g. | 3. Completar los datos indicados. |  |  |  |  | No aplica | Genera un código “manual:”, pero el producto se muestra como “Sin código”. Pendiente de revisión exploratoria.
|  |  | Unidad: paquete(s) | 4. Presionar Guardar producto.
|  |  | Stock actual: 2. | 5. Revisar el inventario.
Stock mínimo: 1.
Stock objetivo: 2.
Precio: $1.000.
CP-004 | Comprobar que el sistema impida registrar un producto sin nombre. | Tener la sesión iniciada y el formulario Registrar producto abierto. | Nombre vacío. | 1. Entrar a Inventario. | El sistema no guarda el producto y muestra una validación que indica que el nombre es obligatorio. | El sistema impidió guardar el producto, mantuvo abierto el formulario y mostró el mensaje “Escribe el nombre del producto”. | Aprobado | EV-CP004-01
|  |  | Stock actual: 1. | 2. Presionar + Producto.
|  |  | Stock mínimo: 1. | 3. Mantener vacío el nombre. |  |  |  |  | No aplica
|  |  | Stock objetivo: 2. | 4. Completar los demás valores.
5. Presionar Guardar producto.
CP-005 | Evaluar el comportamiento al registrar un producto con stock igual a cero. | Tener la sesión iniciada y habilitada la generación automática de reposiciones. | Nombre: Atun | 1. Entrar a Inventario. | El producto se registra como agotado o bajo de stock. Los indicadores correspondientes se actualizan y el producto se incorpora a la lista de reposición según la configuración automática. | El sistema registró correctamente el producto “Atún” con stock igual a cero y lo clasificó como agotado. Además, lo incorporó automáticamente a la lista de compras, indicó que se debían comprar 4 unidades y calculó un costo estimado de $3.960, de acuerdo con el stock objetivo y el precio unitario registrado. | Aprobado | EV-CP005-01, EV-CP005-02 y EV-CP005-03
|  |  | Unidad: un. | 2. Presionar + Producto.
|  |  | Stock actual: 0. | 3. Completar los datos con stock 0.
|  |  | Stock mínimo: 1. | 4. Guardar el producto.
|  |  | Stock objetivo: 4 | 5. Revisar Inventario y Compras.
Precio: $990
CP-006 | Verificar la búsqueda de un producto existente por su nombre. | Tener la sesión iniciada y contar con el producto Arroz grado 1 registrado. | Texto de búsqueda: Arroz. | 1. Entrar a Inventario. | El sistema muestra los productos que coinciden con el término buscado y oculta temporalmente los que no coinciden. | Al ingresar el término “Arroz” en el buscador, el sistema filtró correctamente el inventario y mostró únicamente el producto relacionado con la búsqueda, ocultando los demás productos. | Aprobado | EV-CP006-01 y EV-CP006-02
2. Ubicar el buscador.
3. Escribir Arroz.
4. Revisar los resultados.
CP-007 | Comprobar que se pueda agregar manualmente un artículo a la lista de compras con cantidad mínima. | Tener la sesión iniciada y encontrarse en el módulo Compras. | Artículo: Pan QA. | 1. Entrar a Compras. | El artículo se agrega una sola vez a la lista de compras, queda registrado como pendiente y el contador de pendientes aumenta. | El sistema agregó correctamente “Pan QA” con una unidad y lo mostró una sola vez en la lista de compras. Al encontrarse sin marcar, el contador aumentó de 7 a 8 pendientes. Al marcarlo como comprado, el contador disminuyó nuevamente a 7. | Aprobado | EV-CP007-01 y EV-CP007-02
|  |  | Cantidad: 1. | 2. Escribir Pan QA en el campo de ingreso.
3. Mantener la cantidad en 1.
4. Presionar Agregar.
5. Revisar la lista.
CP-008 | Verificar que cancelar la eliminación conserve el producto en el inventario. | Tener la sesión iniciada y contar con Arroz grado 1 en el inventario. | Producto: Arroz grado 1. | 1. Entrar a Inventario. | El cuadro de confirmación se cierra, el producto no se elimina y continúa visible con sus datos originales. | El sistema mostró una ventana solicitando confirmar la eliminación de Arroz grado 1. Al seleccionar “Cancelar”, la ventana se cerró y el producto permaneció visible en el inventario con sus datos originales. | No ejecutado | EV-CP008-01 y EV-CP008-02
|  |  | Respuesta de confirmación: Cancelar. | 2. Ubicar Arroz grado 1.
3. Presionar Eliminar.
4. Comprobar que aparezca la confirmación.
5. Presionar Cancelar.
6. Revisar el inventario.

## Bug_Reports
ID | Título | Funcionalidad afectada | Pasos de reproducción | Resultado esperado | Resultado obtenido | Evidencia | Severidad | Prioridad | Ambiente utilizado | Recomendación | Estado
BUG-001 | Mensaje de credenciales incorrectas aparece en inglés | Autenticación – Inicio de sesión | 1. Ingresar a despensalo.cl. | El sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error comprensible y consistente con el idioma español de la plataforma. | El sistema rechazó correctamente el acceso, pero mostró el mensaje en inglés: “Invalid login credentials”. | EV-CP002-01 | Baja | Media | Windows 11 – Google Chrome | Traducir el mensaje a “Correo electrónico o contraseña incorrectos”, manteniendo la consistencia de idioma de la plataforma. | Nuevo
2. Seleccionar Ingresar.
3. Escribir el correo de una cuenta registrada.
4. Ingresar una contraseña incorrecta.
5. Presionar Ingresar a Despénsalo.
BUG-002 | El botón del formulario de medicamentos indica “Guardar producto” | Botiquín – Registrar medicamento | 1. Iniciar sesión. | El botón debe indicar “Guardar medicamento”, manteniendo coherencia con la funcionalidad. | El botón muestra “Guardar producto”. | EV-TE001-01 | Baja | Media | Windows 11 – Google Chrome | Cambiar el texto del botón por “Guardar medicamento”. | Nuevo
2. Entrar a Botiquín.
3. Presionar “+ Medicamento”.
4. Observar el botón principal del formulario.
HALL-001 | El formulario pierde los datos al cerrarse accidentalmente | Botiquín – Registrar medicamento | 1. Abrir “Registrar medicamento”. | El sistema debería advertir sobre los cambios sin guardar o conservar temporalmente la información ingresada. | El formulario se cerró sin advertencia y los datos ingresados se perdieron. | EV-TE001-02 y EV-TE001-03 | Media | Media | Windows 11 – Google Chrome | Solicitar confirmación antes de cerrar un formulario con cambios o impedir su cierre al hacer clic fuera. | Nuevo
2. Completar varios campos.
3. Hacer clic fuera del formulario.
4. Abrirlo nuevamente.
HALL-002 | Función “Deshacer” sin confirmación, trazabilidad ni recuperación |  | 1. Registrar varios productos
|  |  | 2. Presionar el botón global “Deshacer”. | El sistema debería indicar qué acción será revertida, solicitar confirmación o permitir rehacerla. El Historial debería conservar el registro de la reversión. | La acción se ejecutó inmediatamente, eliminó el último producto y su registro desapareció del Historial. No existió confirmación ni opción “Rehacer”. Al presionar nuevamente “Deshacer último”, se eliminó otro producto sin conservar trazabilidad de las acciones.
|  | Historial – Función “Deshacer” | 3. Revisar el producto y el Historial. |  |  | EV-TE003-02 y EV-TE003-03 | Alta | Alta | Windows 11 – Google Chrome – Vista móvil 390 × 844 px | Mostrar el elemento que será afectado, solicitar confirmación, conservar el registro de la reversión y ofrecer temporalmente una opción “Rehacer”. | Nuevo
4. Presionar nuevamente “Deshacer último”.
5. Revisar otra vez el Historial.

## Matriz_priorizada
Orden | ID | Título resumido | Tipo | Funcionalidad | Severidad | Prioridad | Impacto | Recomendación | Estado
1 | HALL-001 | Pérdida de datos al cerrar el formulario | Usabilidad | Botiquín | Media | Media | Puede provocar pérdida de tiempo y del trabajo ingresado por el usuario. | Advertir sobre cambios sin guardar o impedir el cierre accidental. | Nuevo
2 | HALL-002 | Deshacer” sin confirmación, trazabilidad ni recuperación | Usabilidad | Historial – Función “Deshacer | Alta | Alta | Puede provocar la eliminación accidental e irreversible de productos, sin dejar registro de la acción ni permitir su recuperación. | Indicar qué acción será revertida, solicitar confirmación, registrar la reversión en el Historial e incorporar una opción temporal “Rehacer”. | Nuevo
3 | BUG-001 | Mensaje de acceso en inglés | Localización/interfaz | Inicio de sesión | Baja | Media | Afecta la comprensión y consistencia del idioma. | Traducir el mensaje al español. | Nuevo
4 | BUG-002 | Botón indica “Guardar producto” | Interfaz/terminología | Botiquín | Baja | Media | Puede generar confusión sobre la acción realizada. | Cambiarlo por “Guardar medicamento”. | Nuevo